## Tsering Wangyal
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Tsering Wangyal
Deadline: |  |  |  | Date: 11/13/24
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-10 | 4 days | New Groups
100% | Read Chapter 7 | 2024-11-06 | 2024-11-07 |  | 2 days
100% | Chapter 7 exercise 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 1 day
100% | Chapter 7 Propositions | 2024-11-09 | 2024-11-11 |  | 4 days
100% | Video Walkthorugh | 2024-11-06 | 2024-11-13 |  | 7 days
100% | To Do list | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 1 day
100% | Submision | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 1 day